省农垦集团贯彻落实

2023年下半年省生态环境保护督察报告整改方案

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于生态环境保护的决策部署，切实加大生态文明建设和环境保护工作力度，根据省生态环境保护督察工作领导小组办公室《关于印发2023年下半年省生态环境保护督察报告的函》（苏环督察办〔2024〕3号），结合江苏农垦实际，制定整改方案如下：

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻全国和全省生态环境保护大会精神，牢记江苏农垦光荣使命，科学、系统、精准树立新发展理念，深入打好生态文明建设持久战和污染防治攻坚战，协同推动降碳、减污、扩绿、增长，切实走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，努力实现经济效益与环境效益的相互促进、齐头并进，真正体现国有企业的责任担当，谱写“强富美高”现代化垦区建设的新篇章。

二、工作目标

一是督察反馈问题整改到位。坚持问题导向、目标导向、结果导向，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，依法依规、实事求是，切实抓好督察反馈问题整改，确保督察报告指出的4个方面、13项问题全部完成整改；督察组交办的4件群众信访问题全部按期处理；地方交办生态环保问题和遗留问题得到有效解决。

二是生态环境治理体系更加健全。坚持标本兼治，强化源头治理，注重建立长效机制；坚持系统观念，协同推进垦区经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，统筹做好农业生产和环境保护协调发展。优化生态环境保护与管理职能，建立健全生态环保管理制度，推动垦区生态环境治理体系不断完善，生态环境基础设施短板加快补齐，生态环境管控水平有效提升，垦区生态环境治理现代化水平明显提升。

三是绿色发展水平不断提高。学习运用“千万工程”经验，持续改善生态环境质量，提升垦区群众生态环境获得感、幸福感。加快生产方式全面绿色转型步伐，构建以高效、循环、低碳为特征的现代绿色产业体系，推进调优结构、精准施肥、绿色防控，实现化肥农药减量增效；探索种养结合的循环农业发展模式，优化改进养殖场环保设备和工艺，做好配套土地消纳利用；排查解决“散乱污”问题，开展污染企业综合治理，加强垦区环境保护与管理，推动高端化、智能化、数字化、绿色化发展。

三、重点任务

（一）坚决贯彻落实习近平生态文明思想。坚持生态优先、绿色发展，始终把生态文明建设和生态环境保护摆在首位。一是将习近平生态文明思想及各级有关生态环保的政策要求作为各级党组织理论中心组“第一议题”学习的重点内容，定期组织学习和培训，分解任务部署落实，切实履行环境保护主体责任，各责任部门及时督导检查，纪委督办，将生态环保工作落到实处。二是摆正态度，明确目标，主动作为，正确处理经济发展和生态环境保护的关系，切实走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，更好发挥省属国有企业引领、示范和带动作用。三是全面落实“党政同责”“一岗双责”，建立健全完善的生态环境保护相关制度，严格履行生态环境保护责任，开展集团生态环境保护成效考核，纳入年度实绩考核体系，层层拧紧生态环境保护责任链条，推动垦区生态环境状况全面改善、明显好转。四是畅通群众利益诉求渠道，加快解决关系群众切身利益的环境举报问题整改，因地制宜推进垦区国有农场农房和村庄建设现代化，切实提高群众满意度。

（二）深入打好污染防治攻坚战。切实把环保督察问题整改作为集团上下当前和今后一个时期的重点工作。一是强化与地方政府生态环境保护联防联控联治，健全完善协调联动机制，构建垦地一体化监管和治理新格局，积极配合地方政府职能部门强化垦区民营企业环境保护与管理。二是统筹推进生活污水治理设施建设，加快推动国有农场办社会职能改革，推进国有农场污水管网、污水处理设施和污水处理职能移交属地政府管理。三是强化执行环评审批制度，履行企业主体责任，督导下属公司认真做好项目环评工作，并完善监督检查机制，确保合规合法。四是持续深化大气污染防治，加大“散乱污”企业、生产加工企业污染治理力度，强化技改投入，开展污染性企业综合治理，推动区域环境质量持续改善。五是深入实施水污染防治，充分发挥河长制作用，统筹水资源节约、水生态保护和水环境治理，持续推进雨污分流、污水处理厂稳定达标运行、黑臭水体治理等重点任务，稳步提高垦区地表水和关联国省考断面优良水质达标比例。六是扎实推进土壤污染防治，强化固体废物规范化管理，强化危险废物监管和利用处置能力建设，开展地块风险隐患排查整治。七是加强农场生活垃圾源头分类，提高收运处置能力，探索垃圾资源化利用的有效途径。八是加快农场城镇污水管网建设，推进老旧管网更新改造和雨污混错接改造，提高污水收集率、处理率，实现稳定达标。九是加强环境监测管理，强化“双随机、一公开”常态化监督检查，加强对第三方运维单位的监督管理，对涉嫌编造虚假监测数据、干扰自动监测设施正常运行和以逃避监管的方式进行非法排污等行为，主动报告并配合地方环保执法部门调查执法。

（三）全面推动农业绿色高质量发展。坚持生态优先、绿色发展，推动产业向绿色低碳转型，产品向绿色高品质升级，形成从生产、加工到餐桌的全程绿色生产体系。一是强化农业科技支撑，加快重点区域农田排灌系统循环生态化改造，优化种植结构调整和布局，推进秸秆科学返田离田，不断总结优化农田退水治理模式，探索种植业农田退水治理新方案。二是切实落实沟渠河塘治理主体责任，通过土地综合整治、高标准农田建设、农业面源污染防治等，重点解决水体贯通、河道清淤、水面漂浮物等突出问题。三是围绕肥药减量增效工作目标，狠抓绿色生态基地建设，推进调优结构、精准施用、绿色防控，改进施肥用药方式、推广提质增效技术，构建农药化肥精准减量增效的绿色高效农业模式。四是挖掘产业和土地等优势协同效应，以地定畜，发展畜禽生态健康养殖，探索养殖业与种植业循环发展模式，加快推进池塘标准化改造。五是积极开展造林绿化工作，加大精品苗木基地建设，打造垦区“绿色银行”。六是构建绿色特色优势现代化产业体系，加快传统产业高端化智能化绿色化发展，支持高新技术推广应用和智慧工厂、智能车间建设，引导企业在现有种子、大米、麦芽、食用油等方向加大技改投入、降低能耗、减少碳排放。

四、工作安排

（一）加强组织领导。成立省农垦集团生态环境保护督察整改工作领导小组（以下简称领导小组），集团党委书记、董事长为组长，党委副书记、总经理和专职副书记为副组长，班子负责同志为成员。领导小组办公室设在农业发展部，集团分管负责同志任办公室主任，农业发展部部长任副主任。各级各相关单位成立相应的督察整改组织领导机构，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）明确责任分工。领导小组负责统筹协调、研究部署、督促推动督察整改工作。领导小组办公室负责组织推进督察整改工作，向省生态环境保护督察工作领导小组办公室报告工作情况，组织调度督办、指导帮扶、验收销号、信息公开等工作；配合做好督察整改中失职失责问题的调查处理。计划财务部负责资金支持；战略投资部负责规划、项目、设备投资支撑；农业发展部负责指导农业类问题整改；资产经营管理部负责指导二、三产单位问题整改；社会事业部负责指导民生基础设施类和垦区民营单位问题整改；党委组织部和人力资源部负责交办问题整改成效和用人履职尽责考核；党委宣传部负责组织生态环保领域法律法规和重要会议指示批示精神学习，生态环境治理推进宣传报道；纪委办公室负责全程监督检查、督促工作进度。

（三）紧盯时限要求。各单位在收到省生态环境保护督察反馈问题后，于15天内将整改工作方案和问题销号清单上报领导小组办公室；6个月内将问题整改情况报送集团公司。领导小组办公室要按月调度整改进展情况，强化跟踪问效。集团党委将完善预警、通报、督办、约谈工作机制，推进整改任务落实。

五、保障措施

（一）压实整改责任。省农垦集团党委履行主体责任，加强工作谋划、部署推进；主要负责同志是督察整改的第一责任人，带头推进落实，班子成员参照执行，协调解决重点难点问题。集团有关单位党组织、有关部门是承担具体整改任务的责任主体，要严格落实属地责任、主体责任；其主要负责同志是具体整改任务的第一责任人，要切实担负职责，亲力亲为、一抓到底。

（二）强化督导检查。集团各相关部门要强化履行条线监管责任，认真抓好整改任务落实，做好本领域整改工作的监督指导、审核把关等工作。集团纪委、督查室要加大督查力度，对整改进展缓慢、工作落实不力的单位和部门开展专项督查，对整改过程中发现的不作为、慢作为、乱作为，以及虚假整改、表面整改、敷衍整改等问题，依法依规依纪追究相关单位和人员的责任。

（三）规范验收销号。领导小组办公室统一组织督察问题整改验收销号工作。按照《江苏省生态环境保护督察整改工作办法》，集团将督察报告反馈的4个方面、13项问题，对照分解为4个大方面，12项、24个具体问题，70个整改举措，并一一明确整改目标、整改时限和责任单位，督促责任主体抓好落实，有力有序推进立行立改、真抓实改；建立销号管理台账，严格验收流程和销号标准，切实做到整改完成一个、验收销号一个。各单位和各部门要不折不扣落实整改方案要求，认真对照整改目标、整改措施和整改时限，强化逐级把关、现场验收、媒体公示和社会监督，坚决杜绝敷衍应对、弄虚作假和整改反弹等现象，确保整改成果经得起核查检验。

（四）强化投入保障。强化生态环境保护和问题整改投入，积极推进城乡污水治理、垃圾收运处置、畜禽养殖粪污处理、养殖尾水处理等环境基础设施建设，不断探索农田退水循环利用模式，大力推进高标准农田排灌系统生态化改造和池塘标准化改造。充分争取部、省、市、县等各级生态环境保护政策、项目和资金支持，更大力度发挥政策和项目资金支持引导作用。

（五）强化信息公开。落实督察信息公开和宣传报道有关要求，及时向社会公开整改方案和整改落实情况。认真总结正面整改典型案例，大力宣传整改成效、经验做法、生态环境保护长效机制建设等情况，及时公开群众反映强烈的突出生态环境问题、生态环境违法典型案件查处问责情况，主动接受群众监督，营造浓厚整改氛围。

附件：中共江苏省农垦集团有限公司党委生态环境保护督察报告整改任务清单

附件

中共江苏省农垦集团有限公司党委

生态环境保护督察报告整改任务清单

第一个方面，贯彻生态环境保护决策部署不够有力。

一、落实国家和省生态环境保护大会精神不够深入

（一）今年7月，习近平总书记在全国生态环境保护大会上发表重要讲话，实现了习近平生态文明思想的创新发展，为新征程上美丽中国建设提供了方向指引和根本遵循。9月，我省召开全省生态环境保护大会。省农垦集团未在第一时间传达会议精神，部分领导干部对习近平生态文明思想的学习不深入、理解不全面，生态环境保护主体责任意识还不强，协调推进高质量发展和高水平保护的能力不足。

责任单位：党委办公室、党委宣传部、党委组织部、集团各有关单位党组织。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：深入学习贯彻习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，廓清在生态环境保护和绿色高质量发展等重大关系上的模糊认识，进一步明晰发展思路，增强生态文明建设的战略定力。

整改时限：立行立改并长期坚持。

整改措施：

1. 深入学习贯彻习近平生态文明思想。将习近平生态文明思想和习近平总书记对江苏工作重要讲话及相关生态环境保护文件等重要指示批示精神纳入各级党委会及党委中心组学习、党政领导干部培训的重要内容，形成常态化学习制度、每年度集中学习不少于2次，引导广大党员干部进一步深化思想认识，强化生态优先、绿色发展意识。

2. 协同推进生态环境保护和绿色经济高质量发展。完善集团年度绩效考核制度，将生态环境保护和督察反馈问题整改纳入绩效考核重要内容，推动各单位各部门树牢新发展理念，正确认识生态保护和产业发展等重大关系，保持加强生态文明建设的战略定力。压紧压实“党政同责”“一岗双责”，加强督察反馈问题督查督办工作，切实推动反馈问题按照时序进度要求整改到位。

二、统筹谋划生态环境保护工作不够全面

（二）省农垦集团“十四五”发展战略规划中，提出“农业生态环境问题容易成为农村经济社会可持续发展的瓶颈制约”等问题，但针对性措施不具体，也未设置工作目标，对生态环境保护工作缺乏总体部署。

责任单位：战略投资部、党委组织部、农业发展部。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：修编《集团“十四五”发展战略规划》，强化顶层设计；健全工作机制、加强环境保护与管理。

整改时限：2024年6月底前。

整改措施：

1. 由战略投资部牵头，修编《集团“十四五”发展战略规划》，完善生态环境保护内容，设置工作目标，明确针对性措施。

2. 强化集团生态环境保护工作领导，成立相关组织，加大对环境保护的协调推动力度。制定集团生态环境保护管理相关制度，加强垦区生态环境保护与管理。

3. 坚持系统化谋划，建立上下协同、联动高效的生态环保工作机制，统筹推进垦区环保工作。

（三）部分农场土地外租用于畜禽养殖，畜禽养殖项目大多产业水平低、规模小，导致污染问题突出且集中，成为改善区域环境质量的短板和瓶颈。

责任单位：各相关农场。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：科学布局；推动养殖设施升级改造；规范养殖行为；规范粪污处置。

整改时限：2024年12月底前。

整改措施：

1. 按照疏堵结合、种养平衡、资源利用的原则，科学合理制定畜禽养殖种养规模和布局。

2. 严格落实属地责任，强化常态化监管；引导场域范围内民营养殖场（户）完善和升级改造养殖设施。

3. 由各农场全面排查评估场域范围内民营养殖场（户）环保达标情况，全面排查场域范围内民营养殖场（户）畜禽粪污处置情况，配合地方执法部门督促其整改达标或关停达不到整改要求的养殖场（户）。

三、推动突出环境问题整改力度不足

（四）省农垦集团相关职能部门对下属单位的环境管理工作监督检查和业务指导较少，部分企业环境问题较为突出。

责任单位：党委组织部、人力资源部、农业发展部。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：调整优化集团环境保护职能部门设置和专业人员配备，强化履行职能。

整改时限：2024年6月底前。

整改措施：

1. 成立省农垦集团生态环境保护督察整改工作领导小组（以下简称领导小组），替代环境综合整治工作领导小组，统筹协调推进垦区生态环境保护和环保问题整改工作，定期研究会办重要事项，协调解决重要问题，协调指导各部门各单位共同推进垦区环境综合整治工作。

2. 优化集团环境保护管理部门职能设置，配备专人负责环境保护管理业务。

3. 健全环保工作机制，强化环境保护与管理职能履行，强化生态环境业务指导、常态化监督检查和考核。

（五）2021年9月，省深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室（以下简称攻坚办）指出省农垦集团下属农场13个方面环境问题，要求2022年12月底前整改到位。省农垦集团虽然制定了整改方案，但未及时跟踪推进，截至督察进驻时，仍有8个问题尚未彻底整改到位。

（1）东辛农场畜禽养殖方面建有2个规模化肉鸡养殖场，其中1个规模化肉鸡养殖场无环保审批资料。

责任单位：东辛农场。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：办理环评审批和验收手续。

整改时限：2024年12月底前。

整改措施：

责成东辛农场加快办理规模化肉鸡养殖场环评审批和验收手续。

（2）2021年7月，连云港市攻坚办曝光了云台农场妇联河东岸48家商户生活污水直排问题，本次督察发现，云台农场虽增建了污水收集管网，但多家商户生活污水未接入，仍外排附近河道。

责任单位：云台农场。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：完成工程项目整改。

整改时限：2024年12月底。

整改措施：

责成云台农场组织对2022年污水管网项目进行整改。

（3）宝应湖农场污水处理厂不能正常运行，污水处理厂未完成环保“三同时”验收手续，污水管网接管工作未全部完成。

责任单位：宝应湖农场。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：排查设施设备，改造达到运行条件；完成“三同时”验收手续；完成污水管网接管。

整改时限：2024年12月底前。

整改措施：

1. 由宝应湖农场排查污水处理厂不能正常运行原因，针对性整改升级，完成污水管网接管，推动污水处理厂正常运行。

2. 由宝应湖农场对接完成污水处理厂“三同时”验收手续。

（4）复兴圩农场（湖羊分场）住户未集中居住，未建设管网，未建设污水处理厂。

责任单位：复兴圩农场。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：配建污水处理设施；结合全域土地整理，推进集中居住。

整改时限：2024年12月底前，2024年-2026年。

整改措施：

1. 拆除复兴圩农场湖羊分场职工居民现有的渗漏式化粪池，重新安装三级沉淀化粪池并配套出户管道。

2. 对湖羊分场开展全域土地整理、推进住户集中居住的可行性进行评估。

四、考核导向不鲜明，一些下属企业遵守生态环境保护法律法规和相关管理要求的意识不强

（六）2020年以来，省农垦集团下属农场和企业因环境违法行为被属地生态环境部门处罚10次。省农垦集团对下属单位综合考核中，生态优先绿色发展的导向不够鲜明，对生态环境保护工作的激励不足，仅针对农场发生重大环境问题、被有关政府部门处罚或者发生新闻媒体负面报道等情形设置了扣分项。东辛、南通等多个农场因生态环境问题被行政处罚或媒体曝光，勤奋药业、苏舜集团等多家企业发生环境违法行为，年度考核中均没有反映。

责任单位：人力资源部、党委组织部、纪委办公室。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：将环境违法行为处罚情况纳入绩效考核。

整改时限：2024年6月底前、长期坚持。

整改措施：

充分发挥绩效考核的指挥棒作用，修订集团公司年度绩效考核制度，以生态优先、绿色发展为导向，差异化分配指标权重。

（七）大华种业滨淮分公司、新曹分公司、射阳分公司淮海基地，苏垦农发弶港分公司综合服务中心等4个单位，使用《江苏省工业炉窑大气污染综合治理设施方案》（苏大气办〔2019〕6号）中明确要求取缔的燃煤热风炉。

责任单位：苏垦农发公司。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：对相关设备进行更换或升级、改造，使用符合环保要求的燃烧介质。

整改时限：2024年12月底前。

整改措施：

由苏垦农发公司牵头，开展相关分子公司能源替代改造工程，保证相关设施设备符合当地生态环境部门要求。

（八）通宇房地产江北新区2021G22住宅项目建筑工地裸土覆盖不到位、围档未封闭，2023年7月被南京市江北新区中央商务区管理办公室约谈。

责任单位：通宇房地产公司。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：规范建筑工地噪音、防尘等施工防护要求。

整改时限：立行立改。

整改措施：

1. 加强工地规范化管理，严格落实建筑工地施工“六有”措施要求。

2. 加强建筑工地双随机检查，强化现场监理工作考核管理。

（九）大华种业公司黄海、弶港、射阳分公司，农垦米业公司南通、新洋分公司，苏垦农发公司弶港分公司粉尘、烟气等废气收集处理设施存在运行不正常现象。

责任单位：苏垦农发公司。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：保证设施正常运行；对不能够正常运行的设备进行更换、升级。规范生产经营过程中的管理措施，完善维护保养制度。

整改时限：立行立改，2024年12月底前。

整改措施：

1. 改造相关设施设备，保证粉尘、烟气等废气收集处理设施正常运行。

2. 完善设备设施维护保养制度，加强生产过程管控和监督检查，建立健全运维档案。

（十）位于南通经济技术开发区的勤奋药业公司雨污分流不到位，全厂雨水管网中积蓄大量碳酸钙、碳酸镁白色沉淀污染物。

责任单位：勤奋药业公司。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：做好污水管网改造和维护；清理雨水管网。

整改时限：立行立改、2025年12月底前。

整改措施：

1. 由勤奋药业公司全面排查厂内污水管网，做好污水管网改造和维护。

2. 由勤奋药业公司按相关规定要求，组织对厂内雨水管网中积蓄的碳酸钙、碳酸镁白色沉淀污染物进行清理。

（十一）2023年3月，射阳县攻坚办发函要求新洋农场开展富利达化工公司高风险遗留地块土壤调查，截至督察进驻时，该地块尚未开展土壤调查相关工作，也未进行风险管控，场地内养殖山羊，粪污露天堆放在河边。

责任单位：新洋农场。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：组织地块风险评估，并相应采取风险管控措施。

整改时限：立行立改、2024年12月底前。

整改措施：

1. 由属地管理主体或相应权属主体委托第三方机构对江苏富利达化工有限公司地块开展环境风险评估，形成相应报告。

2. 在开展环境风险评估基础上，由新洋农场对江苏富利达化工有限公司地块组织实施相应风险管控措施。如不适宜进行畜禽养殖，则配合地方环保部门关停养殖场（户）。

第二个方面，生态环境保护主体责任落实不到位。

五、重点任务部署不力

（十二）2021年省政府办公厅印发《关于加强农业农村污染治理促进乡村生态振兴行动计划》,2022年省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》,对农业生态环境保护工作进行部署。2023年省委办公厅、省政府办公厅印发《推进新一轮太湖综合治理行动方案的通知》,对太湖流域农业面源污染治理提出更高要求。督察发现，集团所属的苏州苏垦公司在太湖流域流转4.2万亩农田开展农业种植，其中1500余亩位于太湖流域一级保护区内，截至督察进驻时，集团尚未部署该公司落实新一轮太湖治理中加强农田退水治理等工作要求。

责任单位：办公室、农业发展部、苏垦农发公司。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：学习、落实相关文件要求，规范开展生产经营工作。

整改时限：2025年12月底前。

整改措施：

1. 组织学习相关文件精神，结合江苏农垦实际，积极研究政策，做好贯彻落实。

2. 严格执行地方政府关于太湖流域农业面源污染治理要求，推进秸秆科学还田离田、直播稻改机插秧等措施落实。

3. 由苏垦农发、苏州苏垦公司对接当地政府，由当地政府一体化推进区域农田退水治理。如当地政府农田退水治理效果达不到要求，则清退苏州苏垦公司在太湖流域一级保护区内流转土地。

六、整治工作推进不快

（十三）省农垦集团《农场环境整治及小城镇提升规划（2020-2024）》和《农场水环境综合整治方案（2021-2025）》均提出要成立相应的整治领导小组，定期召开联席会议，统筹组织推进相关工作，并建立方案实施专家库，给予各农场全方位的技术支持。督察发现，上述要求未落实到位，集团对下属农场环境整治工作未及时跟踪推进。

责任单位：社会事业部、战略投资部、资产经营管理部、农业发展部等。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：梳理集团《农场环境整治及小城镇提升规划（2020-2024）》和《农场水环境综合整治方案（2021-2025）》并统筹推进落实。

整改时限：2024年12月底前。

整改措施：

1. 在大多数规划项目已完成的前提下，对集团《农场环境整治及小城镇提升规划（2020-2024）》和《农场水环境综合整治方案（2021-2025）》中规划的项目进行梳理。

2. 由省农垦集团生态环境保护督察整改工作领导小组统筹推进实施垦区生态环保整治项目及相关“急难愁盼”的社会事业项目。

（十四）应于2022年完成的云台农场105户居民雨污分流整治工程、滨淮农场2022年水环境综合整治工程至今未完成。岗埠农场高效农业中心、包庄大桥计划于2022年完成55%的生态护坡、生态浮岛、曝气机等设施建设工作，截至督察进驻仍未开工。

责任单位：云台农场、滨淮农场、岗埠农场。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：开展生态化改造试点，加快整治工程建设进度。

整改时限：2025年12月底前。

整改措施：

1. 压实相关企业主体责任，加强项目调度，加快工程建设进度，尽快完成项目工程建设。

2. 由集团审计部分别对云台农场、滨淮农场环境整治工程进行工程项目审计。

3. 由岗埠农场继续推进排灌系统生态化改造试点。

第三个方面，农业面源污染治理进展不快。

七、畜禽养殖污染问题较为突出

省农垦集团作为省内最大的农业生产企业，畜禽养殖污染治理总体水平不高。

（十五）白马湖农场场区内9家、新曹农场场区内32家规模化畜禽养殖场未履行环评审批或备案手续，新曹农场蛋鸡养殖场存栏81万羽蛋鸡养殖项目未批先建。

责任单位：白马湖农场、新曹农场。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：办理环评审批和备案手续。

整改时限：2024年12月底前。

整改措施：

1. 压实企业主体责任，由白马湖农场、新曹农场配合地方环保部门督促场内民营规模化畜禽养殖场履行环评审批或备案手续。

2. 配合地方执法部门关停无法通过环评审批或备案手续的规模化畜禽养殖场。

3. 责成新曹农场蛋鸡养殖场限期补办手续。

（十六）大量畜禽养殖企业粪污未落实处置利用措施，严重污染周边生态环境。新曹农场场区内金浩生猪养殖场粪污未经有效处置，直接排入东侧无防渗措施坑塘，并溢满至东侧沟渠，最终进入红星河，外排废水中总磷浓度达12.2毫克/升，红星河河水中总磷浓度超过地表水Ⅲ类标准6.5倍。新洋农场场区内江苏新洋禽业有限公司十一大队鸭场厂区内近110米长的河道被粪污填满。海安农场场区内南通壹号食品有限公司肉鸡养殖异味扰民问题较为突出，2022年以来群众向污染防治攻坚平台投诉12次。

责任单位：新曹农场、新洋农场、海安农场等。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：规范养殖行为；收集产生的粪污；规范粪污处置、杜绝粪污直排。

整改时限：立行立改、2024年12月底前、常态化坚持。

整改措施：

1. 压实相应属地管理责任，规范养殖户养殖行为；组织清运粪污；采取清淤或置换等措施消除黑臭水体。

2. 督导场域范围内民营养殖场（户）完善和升级改造养殖设施。

3. 由各农场全面排查评估场域范围内民营养殖场（户）环保达标情况，排查场域范围内民营养殖场（户）畜禽粪污处置情况，主动对接和配合地方执法部门督促整改达标或关停达不到整改要求的养殖场（户）。

八、水产养殖池塘生态化改造滞后

（十七）2021年9月，省攻坚办印发《全省重点农场水污染专项整治工作方案》,要求2023年6月底前全面完成农场养殖池塘生态化改造任务，并实现达标排放。督察发现，省农垦集团下属农场水产养殖池塘生态化改造进程较慢，部分农场池塘尾水直接排入农场内河。

责任单位：农业发展部、各相关农场。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：推进池塘生态化改造和水产养殖尾水治理试点；制定养殖尾水排放报备制度；推进集体特色养殖。

整改时限：2024年6月底前，2024年-2026年。

整改措施：

1. 根据《江苏省池塘养殖尾水达标排放两年行动计划》（苏环办〔2023〕323号）精神，农业发展部牵头，结合农垦实际，制定水产养殖尾水治理总体方案，在地方指导下，开展尾水排放报备；积极开展养殖尾水治理试点，探索有效治理模式，总结经验，示范推广，力争到2025年底前基本实现垦区内规模以上养殖池塘尾水达标排放。

2. 2024年，在东辛农场投资约1300万元，开展3000亩池塘生态化改造和水产养殖尾水试点，采用多级净化工艺处理技术，综合利用沉淀净化、高传氧曝气-生物接触氧化、动植物生态净化等技术，打造以自然净化为主的尾水两级净化体系，探索养殖尾水最佳治理模式。

3. 在试点成功的基础上，分年度逐步推进垦区各单位池塘生态化改造和水产养殖尾水治理。

4. 拓展集体养殖规模，有效挖掘资源利用效率；以特色养殖为主，优化养殖结构；研究推进垦区渔业资源整合，推动渔业产业转型升级发展。

九、农业面源污染治理进展不快

（十八）农药化肥减量是降低农业面源污染负荷的重要措施，省农垦集团虽然制定了减量计划，但落实不严格，施用量仍然较高。部分分公司对农药化肥减量工作重视不够、落实不到位，2021年东辛、云台、白马湖等12家分公司，2022年三河、宝应湖等4家分公司亩均化肥使用量同比上升。

责任单位：苏垦农发公司。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：将化肥农药减量增效纳入农业生产重点工作；持续推进化肥农药使用强度减量化。

整改时限：2024年12月底前取得阶段性成效，并长期坚持。

整改措施：

1. 实施肥药减量增效行动，将化肥农药减量纳入种植业“十四五”时期重点工作内容，开展减量指导和调度管理，纳入苏垦农发及其分子公司绩效考核。

2. 以绿色优质高效为核心，优化苏垦农发公司“三高一控”生产技术操作规程，2024年12月底，实现化肥、农药亩均用量分别减少3%、3%。

3. 改进施肥方式，推广麦田机械深施，水稻田湿润施肥。加强施肥过程管控，狠抓作业质量，因田因苗分类管理，促进大面积平衡增产。

4. 加强病虫草害预测预报，实施精准防控，减少用药次数，及时下发指导意见，实施精准防控，推进专业化统防统治。

（十九）种植尾水排放至农场内河水体。

责任单位：苏垦农发公司、东辛农场、云台农场、弶港农场等相关公司。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：推动生产方式由“高产”向“高质、高效”转变；继续推进农田退水治理试点工作，总结经验、优化模式、逐步推广。

整改时限：2024年12月底前取得阶段性成效，并长期坚持。

整改措施：

1. 推动生产方式由“高产”向“高质、高效”转变。不断优化“三高一控”生产操作技术规程，调整种植结构和布局，推进秸秆科学还田离田、化肥农药减量增效、农田退水循环利用、发展“养殖-沼肥-种植”种养循环农业等措施，提升农业绿色发展水平。

2. 在总结试点经验的基础上，2024年结合全域土地整理、高标准农田建设、淮河入海水道二期工程等项目，在东辛、宝应湖等农场开展多种样式的农业面源污染治理试点，不断探索和优化农田退水治理模式，分年度逐步向垦区各单位推广。

第四个方面，农场环境基础设施建设滞后。

十、生活污水收集处理不到位

（二十）滨淮农场沿河东路农贸市场、公共厕所以及周边约100户居民生活污水直排翻身河。新曹农场花舍大桥东侧污水管道多处破损断裂，污水直排东台河，外排污水中化学需氧量浓度高达212毫克/升。新洋农场生活污水收集不到位，农场内一灌河、农场污水处理厂西侧小沟、大华种业南侧小沟等多条河沟水质为劣V类。大华种业公司射阳分公司新洋基地生活污水长期直排厂区内河，河水中氨氮、总磷浓度分别超过地表水Ⅲ类标准2.1倍、5.3倍。

责任单位：滨淮农场、新曹农场、新洋农场等。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：加快完成雨污分流改造。

整改时限：2025年12月底前、常态化坚持。

整改措施：

1. 由相关农场制定场域范围雨污分流改造方案，于2025年12月底前完成雨污分流改造工程。

2. 积极争取政策，推动对接地方政府，将农场污水管网、污水处理设施和污水处理职能移交地方政府管理。

3. 加强河道水质监测和污水管网排查，强化巡查监督，发现问题即知即改。

（二十一）部分农场生活污水处理设施运行不正常、超标排放问题突出。新洋、东坝头农场污水处理厂长期停运。云台农场张圩、于沈污水处理站自动监测设施长期停用，编造虚假排水监测数据应付检查。淮海农场污水处理厂出水总磷、总氮浓度分别超标5.1倍、2.6倍。云台农场普山污水处理厂排口自动监测设备试剂瓶内无试剂，且擅自将设备总磷、总氮量程范围调低一半；排放口总磷、总氮实际浓度是自动监测数据的14倍、4倍，且超标5.8倍、1.0倍。

责任单位：新洋农场、东坝头农场、云台农场、淮海农场等。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：保证污水处理厂（站）正常运行，推动污水处理设施及职能移交。

整改时限：2024年-2026年。

整改措施：

1. 加快建设和完善城镇污水管网，2024年-2026年分阶段改造污水处理设施，稳步提升污水处理厂（站）运行效能。

2. 制定完善运维方案、管理细则及考核办法，强化运维保障、业务培训和跟踪指导，定期对站点运行数据进行分析，提高运维管理水平。

3. 建立健全运维档案，完善维修维护、隐患排查、药剂投放等日常管理台账。

（二十二）各农场建设、运营30座污水处理设施，其中18个未履行环评手续。

责任单位：东辛农场等相关公司。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：完成环评审批和验收。

整改时限：2024年12月底前。

整改措施：

压实属地管理主体责任，由东辛农场按规定办理设计日处理能力500T以上的污水处理厂环评手续（东辛农场和其他单位的设计日处理能力500T以下污水处理设施，根据属地政府生态环镜局指导要求办理登记手续）。

十一、部分生活垃圾处置不规范

（二十三）垃圾收集转运体系不健全，存在垃圾违规倾倒、填埋现象。滨淮农场沿河东路坑塘填埋生活垃圾、建筑垃圾，占地约500平方米，深度约5米。新洋农场四大队黄沙港岸边填埋大量生活垃圾，占地约5000平方米。东辛农场小海河北岸旧场区附近沟渠、江心沙农场原六大队拆迁地块均堆放大量生活垃圾。列入省农垦集团《农场环境整治及小城镇提升规划（2020-2024）》的新曹农场3个历史遗留垃圾填埋坑塘整治工程尚未启动。

责任单位：滨淮农场、新洋农场、东辛农场、江心沙农场、新曹农场等。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：完成现有废弃物和垃圾清理；建立常态化监管机制。

整改时限：2024年12月底前、常态化坚持。

整改措施：

1. 压实各相关企业主体责任，组织清运现有废弃物和各类垃圾；编制处置方案，完成新曹农场3个历史遗留垃圾填埋坑塘整治工程；完成滨淮农场、新洋农场、东辛农场、江心沙农场生活垃圾问题处置。

2. 按照属地管理要求，开展自查自纠，对发现的问题，按照建筑垃圾、农业垃圾处置要求，及时进行分类清理。

3. 建立常态化管理机制，强化巡查监督。

十二、固废污染防控要求落实不严格

（二十四）三河农场邱上郢生产区田间散落较多农药包装物、废农膜等固废，未规范收集处置，影响周边土壤、水环境安全；场区内兴瑞建材公司南侧及东侧空地堆放大量煤矸石、建筑垃圾及不明固体废弃物，固体废物淋溶液呈强碱性。岗埠农场红阳化肥公司废旧厂房内堆放大量脱硫石膏等一般工业固废，未采取污染防治措施。

责任单位：苏垦农发公司、三河农场、岗埠农场。

验收单位：督察整改领导小组牵头组织。

整改目标：分类完成固废处置，建立长效机制，加强废弃物处置日常管理。

整改时限：立行立改、2024年12月底前。

整改措施：

1. 由苏垦农发公司协同三河农场加强对三河分公司的督查与管理，规范化收集处置农药等包装物、废农膜等固废。

2. 压实属地管理责任，由相关农场督促指导场域内相关企业完成一般固废垃圾处置工作；配合当地环保部门，指导督促区域内民营企业建立产生、贮存和处置的全过程台账，加强对一般工业固体废物全过程监督管理。